## Gebruikswijzer
NIS2 BOARDRAPPORTAGE — Werkboek (sheet-per-slide)
Vul dit werkboek → kopieer per tabblad → plak in de bijbehorende slide van de Boardrapportage (PPTX)
ZO WERKT HET (in 5 stappen)
| Stap 1 | Dit werkboek is vooraf ingevuld met FICTIEVE voorbeeldcijfers (Voorbeeld B.V.). Vervang ze door uw eigen gegevens — de gele/lichtgele cellen zijn bewerkbaar.
| Stap 2 | Elk databtabblad komt overeen met één slide in de Boardrapportage (PPTX). Zie de mappingtabel hieronder.
| Stap 3 | Selecteer per tabblad het tabelbereik (Ctrl/Cmd+A in de tabel), kopieer (Ctrl/Cmd+C) en plak in de bijbehorende slide. Tip: "Plakken speciaal → afbeelding" houdt de opmaak strak.
| Stap 4 | Logo toevoegen: in PowerPoint vervangt u het grijze logovak op de titelslide (rechtsklik → Afbeelding wijzigen). In Excel: Invoegen → Afbeelding boven het logoveld op dit tabblad.
| Stap 5 | Pas in de PPTX de spreeknotities per slide aan (Beeld → Notities). Werk het Dashboard-tabblad niet bij: dat rekent automatisch.
TABBLAD → SLIDE MAPPING
| 1-Samenvatting | Slide: Managementsamenvatting (KPI's + kernboodschappen + de "ask")
| 2-Domeinstatus | Slide: Compliance-status per NIS2-domein (M1–M8, heatmap)
| 3-Top-risicos | Slide: Top-risico's & behandeling (uit het Risicoregister)
| 4-Incidenten | Slide: Incidenten & meldplicht (Art. 23)
| 5-Actieplan | Slide: Actieplan komend kwartaal (incl. kosten)
| 6-Investering | Slide: Investering & ROI (CFO-overzicht)
| Dashboard | Slide: Volwassenheid & trend (rekent automatisch — niet bewerken)
UW LOGO (optioneel)
⬚ Plaats hier uw logo (Invoegen → Afbeelding)
Disclaimer: zelfrapportage o.b.v. de NIS2 Compliance Toolkit (NIS2-richtlijn EU 2022/2555 / NL Cyberbeveiligingswet). Geen juridisch advies of onafhankelijke audit. Voorbeeldcijfers zijn fictief.

## 1-Samenvatting
MANAGEMENTSAMENVATTING |  | Voorbeeld B.V. · Q2 2026
KERN-KPI's (pas de waarden aan)
| NIS2-volwassenheid | 62%
| Open gaps — prioriteit Hoog | 4
| Significante incidenten (periode) | [('Significante incidenten', '2', 'Amber'), ('Vroegtijdige waarschuwing < 24u gehaald', '2 / 2', 'Groen'), ('Volledige melding < 72u gehaald', '1 / 2', 'Amber'), ('Eindrapport < 1 maand gehaald', '2 / 2', 'Groen'), ('Openstaande verbeterpunten uit incidenten', '3', 'Amber')]
| Volgende directiereview | Q4 2026
KERNBOODSCHAPPEN AAN HET BESTUUR
| Boodschap 1 | De cyberweerbaarheid is dit kwartaal gestegen van 48% naar 62%; MFA en back-up zijn uitgerold.
| Boodschap 2 | Grootste resterende risico is ransomware via phishing (R-01); behandeling loopt, afronding Q3.
| Boodschap 3 | Het bestuur wordt gevraagd €18.500 budget voor 2026 goed te keuren en restrisico R-04 te accepteren.
MKBTechGids · NIS2 Boardrapportage Werkboek v1.0 · voorbeeld: fictieve cijfers (Voorbeeld B.V.) · KVK 27348456 · BTW NL004968309B61 · mkbtechgids.nl

## 2-Domeinstatus
M1–M8
Domein / Module | Toelichting | Status
M1 · Scope & zelfevaluatie | Scope vastgesteld; belangrijke entiteit (transport). | Groen
M2 · Risicoanalyse + register | Risicoregister actueel, 24 risico's gescoord. | Groen
M3 · Beveiligingsmaatregelen | MFA live; encryptie en segmentatie deels. | Amber
M4 · Leveranciersbeveiliging | Top-10 leveranciers nog niet beoordeeld. | Amber
M5 · Bedrijfscontinuïteit | Back-up aanwezig; hersteltest nog niet maandelijks. | Amber
M6 · Medewerkers & training | Jaarlijkse training + phishing-simulatie gedaan. | Groen
M7 · Documentatie & logging | Compliancedossier onvolledig voor toezichthouder. | Rood
M8 · Jaarlijkse review | Review gepland Q4; vorige review gedocumenteerd. | Amber
MKBTechGids · NIS2 Boardrapportage Werkboek v1.0 · voorbeeld: fictieve cijfers (Voorbeeld B.V.) · KVK 27348456 · BTW NL004968309B61 · mkbtechgids.nl

## 3-Top-risicos
TOP-RISICO'S & BEHANDELING | [6 empty] | uit het Risicoregister
Risico-ID | Omschrijving | W | I | Score (W×I) | Behandeling / maatregel | Eigenaar | Streefdatum | Status
R-01 | Ransomware via phishing legt operatie plat | 4 | 5 | 0 | MFA + EDR + geteste back-up; awareness | CISO | Q3 2026 | Rood
R-02 | Compromittering kritieke leverancier (supply chain) | 3 | 5 | 0 | Leveranciersbeoordeling + contracteisen | Inkoop | Q4 2026 | Amber
R-03 | Uitval kritiek systeem zonder geteste back-up | 3 | 4 | 0 | Maandelijkse hersteltest + noodstroom | IT-beheer | Q3 2026 | Amber
R-04 | Datalek persoonsgegevens via verkeerde toegang | 2 | 4 | 0 | Access reviews + DLP; restrisico accepteren | CISO | Q4 2026 | Groen
MKBTechGids · NIS2 Boardrapportage Werkboek v1.0 · voorbeeld: fictieve cijfers (Voorbeeld B.V.) · KVK 27348456 · BTW NL004968309B61 · mkbtechgids.nl

## 4-Incidenten
Art. 23
Indicator | Deze periode | Status
Significante incidenten | 2 | Amber
Vroegtijdige waarschuwing < 24u gehaald | 2 / 2 | Groen
Volledige melding < 72u gehaald | 1 / 2 | Amber
Eindrapport < 1 maand gehaald | 2 / 2 | Groen
Openstaande verbeterpunten uit incidenten | 3 | Amber
MKBTechGids · NIS2 Boardrapportage Werkboek v1.0 · voorbeeld: fictieve cijfers (Voorbeeld B.V.) · KVK 27348456 · BTW NL004968309B61 · mkbtechgids.nl

## 5-Actieplan
ACTIEPLAN KOMEND KWARTAAL |  |  | incl. kosten
Actie | Eigenaar | Kosten (ind.) | Streefdatum | Status
MFA afdwingen op alle resterende systemen | CISO | €1.500 | Q3 2026 | Amber
Maandelijkse back-up hersteltest invoeren | IT-beheer | €0 | Q3 2026 | Rood
Top-10 leveranciers beoordelen + contracteisen | Inkoop | €0 | Q4 2026 | Amber
Compliancedossier M7 compleet maken | CISO | €0 | Q4 2026 | Groen
MKBTechGids · NIS2 Boardrapportage Werkboek v1.0 · voorbeeld: fictieve cijfers (Voorbeeld B.V.) · KVK 27348456 · BTW NL004968309B61 · mkbtechgids.nl

## 6-Investering
INVESTERING & ROI |  | CFO-overzicht
Investeringscategorie | Indicatieve kosten | Doorlooptijd | Prioriteit
Quick wins (MFA, patching, back-up, awareness) | €0 – €2.000 / jaar | dagen – weken | Hoog
Governance & proces (beleid, IR-plan, reviews) | €0 – €3.000 / jaar | dagen | Hoog
Technische maatregelen (EDR, segmentatie, SIEM) | €1.000 – €60.000 / jaar | weken – maanden | Middel
Externe validatie (pentest, audit) | €3.000 – €15.000 / jaar | jaarlijks | Middel
Geraamd totaalbudget 2026: €18.500 · Kostenanker: externe NIS2-quickscan €2.000–€5.000 eenmalig · deze toolkit vanaf €49 (excl. btw).
MKBTechGids · NIS2 Boardrapportage Werkboek v1.0 · voorbeeld: fictieve cijfers (Voorbeeld B.V.) · KVK 27348456 · BTW NL004968309B61 · mkbtechgids.nl

## Dashboard
VOLWASSENHEID & TREND (automatisch) |  | rekent uit 2-Domeinstatus
STATUSVERDELING (M1–M8)
| Domeinen op orde (Groen) | 0
| Aandacht (Amber) | 0
| Actie vereist (Rood) | 0
VOLWASSENHEID (indicatief)
| Domein-volwassenheid (%) | 0%
Disclaimer: zelfbeoordeling, geen juridisch advies of onafhankelijke audit.
MKBTechGids · NIS2 Boardrapportage Werkboek v1.0 · voorbeeld: fictieve cijfers (Voorbeeld B.V.) · KVK 27348456 · BTW NL004968309B61 · mkbtechgids.nl